## Hoja1
CRONOGRAMA DE LICITACIONES
LPN Nº 001-2019-FONDECYT/IIAP | [30 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Publicación de Llamado de Licitación | bar: MAYO J
Consultas y/o Aclaraciones (hasta 14 dias antes de la presentacion de la oferta) | bar: MAYO L
Respuesta a las Consultas y/o Aclaraciones | bar: MAYO M
Presentación de Ofertas (4 semanas) | bar: JUNIO L
Evaluación de Ofertas | bar: JUNIO M
Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación
No Objeción a la Evaluación
Adjudicación de contrato
Notificación de adjudicación (se solicita al ganador hasta 28 dias para la presentación de los documentos para firma de contrato) | bar: JUNIO V
Suscripción del contrato
Inicio de servicio
Fin del Servicio

## Hoja2
LPN Nº 001-2019-FONDECYT/IIAP
Publicación de Llamado de Licitación | 2019-05-09
Consultas y/o Aclaraciones (hasta 14 dias antes de la presentacion de la oferta) | 2019-05-27
Respuesta a las Consultas y/o Aclaraciones
Presentación de Ofertas (4 semanas) | 2019-06-10
Note on A4: Proyecto BM17: El plazo del proceso corre a partir de esta fecha de publicación.
Note on A6: Proyecto BM17: Las respuestas deben ser rapidas como maximo dos dias despues de haber recibido las consultas por parte de los icitantes,