## Marco Lógico
MARCO LÓGICO VENENO DE SERPIENTE
Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos
Objetivo específico
Dotar de valor agregado a un recurso de la | - Abastecimiento de Suero Antiofídico Faboterápico | - Registros de ventas de la empresa comercializadora. | - Buena disposición de las instituciones involucradas en
Biodiversidad Amazónica : | Liofilizado para el mercado nacional e internacional. | - Oferta en el mercado de antiveneno faboterápico de | apoyar la implementación de este proyecto.
"VENENO DE SERPIENTE" |  | serpiente en presentación liofilizada. | (Comunidad Aguaruna, Inrena, Minist. de Salud, Universidad,
Coop.Internacional, Empresa Privada, etc.)
Propósito
Empleo del veneno de serpiente en la Industria e | - Abastecimiento de veneno de serpiente liofilizado | - Registro de ventas de las empresas comercializadoras | - Aumento de las actividades comerciales en la Región
Investigación Farmacológica . | de alta calidad para la industria farmacéutica y labora- | de suero antiveneno de serpiente. | Amazónica (Turismo, explotación Minera, etc.)
| torios de investigación farmacológica. | - Datos estadísticos de disminución de accidentes | - Tendencia al uso de medicina con principios activos de
| - Disminución de muertes por mordeduras de | mortales por mordedura de serpiente. | origen biológico y no sintético.
| serpientes. | - Datos estadísticos de disminución de las importaciones | - Desarrollo de las investigaciones sobre los principios
| - Disminución de accidentes clínicos por reacciones | de suero antiofídico. | bioactivos presentes en el veneno de serpiente.
| alérgicas como el "shock anafiláctico" luego de la | - Datos estadísticos de disminución de accidentes clínicos
| aplicación del suero antiofídico heterológico. | por reacciones alérgicas al suero heterológico.
| - Oferta en el mercado de productos farmacéuticos | - Estadísticas de tratamientos de enfermedades como el
| con principio activo aislado del veneno de serpiente. | Cáncer, Parkinson, Alzheimer, etc a partir de principios
| (Cáncer, Sida, antibióticos, anticuagulantes, etc.) | activos extraidos del veneno de serpiente.
- Producción de antibióticos, anticuagulantes, etc a partir del
veneno de serpiente.
Resultados | - Se ha delimitado el área para la implementación de un
R1. | zoocriadero de serpientes dentro del marco del acuerdo | - Resolución de concesión de uso del terreno (Comunidad | - Buena disposición de la Comunidad Aguaruna a ceder el
Se ha implementado un zoocriadero de serpientes | con la Comunidad Aguaruna de Mamayaque-Condorcanqui | Aguaruna, Ministerio de Agricultura) | área para el zoocriadero.
venenosas. | - Se han obtenido todas las autorizaciones de funcio- | - Resolución de Autorización de Funcionamiento del | - Disponibilidad de Cazadores de serpientes capacitados y
| namiento y convenios Comunales pertinentes. | zoocriadero ( INRENA ) | autorizados por la autoridad pertinente.
| - Se ha capacitado al equipo de técnicos que condu- | - Entrevistas personales con el equipo técnico y visita al
| cirán el zoocriadero. | zoocriadero (material fotográfico)
R2. | - Se ha construido e implementado un laboratorio de | - Autorización de venta de veneno de serpiente otorgada | - Se cuenta con el financiamiento para la implementación
Se ha implementado un laboratorio de extracción | extracción y liofilización de veneno de serpientes. | por la autoridad competente. | del laboratorio de extracción y estabilización.
y liofilización de veneno de serpiente. | - Se controla la calidad del veneno de serpiente por | - Certificado de calidad del veneno producido otorgado por | - Se cuenta con las cartas de intención de compra del
| personal calificado y capacitado. | un laboratorio validado. | producto por parte de los laboratorios interesados.
| - Se han logrado cartas de intención de instituciones | - Estadísticas de exportación. | - Se cuenta con el apoyo de las instituciones de investiga-
| que requieran del abastecimiento de este producto. |  | ción que validen el protocolo de extracción del veneno.
- Se ha implementado el laboratorio de producción de sueros
antiofídicos.
R3. | - Se ha logrado la concesión de un área para estable- | - Inspección in situ del ganado equino en producción y de | - Se cuenta con la financiación para la implementación de la
Se ha implementado una granja equina para la | cer una granja equina. | las instalaciones de la granja. | granja.
producción de sueros heterólogos. | - Se han aclimatado caballos en la región tropical | - Certificado de calidad del suero producido (perfil protéico) | - Los caballos han logrado aclimatarse al clima de la región.
| - Se ha domesticado a los caballos para la inocula- | - Autorización de funcionamiento del establecimiento por | - Se cuenta con la participación de veterinarios capacitados
| ción de veneno de serpiente y sangrado periódico. | la autoridad competente. | para esta actividad.
- Se ha implementado a la granja equina para la san-
gría y colección del plasma equino.
- Se ha capacitado al personal técnico para el manejo
y buena canservación de la salud de los caballos.
R4. | - Se tiene la declaratoria de fábrica del laboratorio y la | - Autorización de funcionamiento otorgado por la autoridad | - Se cuenta con el financiamiento correspondiente para la
Se ha implementado un laboratorio para la | recepción del laboratorio implementado con equipos. | correspondiente. | implementación del laboratorio con equipos de última
producción de antiveneno de serpiente faboterá- | - Se ha logrado la autorización de funcionamiento por | - Registro de ventas de los productos producidos por el | generación que permitan asegurar la calidad de los sueros
picos (sueros digeridos) estabilizados por liofili- | parte de las autoridades correspondientes. | laboratorio. | producidos.
zación. | - Se han logrado las diferentes certificaciones de planta | - Estadísticas de exportación. | - Se cuenta con la participación del Gobierno local e Institu-
| que garanticen la calidad de los antivenenos producidos. | - Estadísticas de accidentes mortales por mordeduras de | ciones de investigación que aseguren la sostenibilidad del
| - Se han logrado cartas de intención de compra de las | serpientes. | proyecto.
| diferentes instituciones que requieren de este producto. | - Incremento del turismo en la zona. | - La actual tendencia de consumo de productos biológicos
| - Registro de ventas de lo producido. |  | se incrementa.

## Actividades-Plan de ejecución
RESULTADO ESPERADO 1
- Se ha implementado un zoocriadero de serpientes venenosas
Indicadores
- Se ha delimitado el área para la implementación de un zoocriadero de serpientes dentro del marco del acuerdo con la Comunidad Aguaruna de Mamayaque en Condorcanqui
- Se han obtenido todas las autorizaciones de funcionamiento y convenios Comunales pertinentes.
- Se ha capacitado al equipo de técnicos que conducirán el zoocriadero.
| ACTIVIDADES | VERIFICADOR | RESPONSABLE | TIEMPO (SEMANAS) | RECURSOS ( US$ )
| 1.1 Prospección y convenios con las Comunidades Aguaruna | Convenio - Acuerdo | Empresa Comunal / Consultor | 2 | 1500
| 1.2 Trámites administrativos para obtención de permisos | Resoluciones - autorización | E.Comunal; Inrena; Minag | 3 | 500
| 1.3 Diseño y construcción de infraestructura básica del zoocriadero | Dibujos - planos | Consultor | 8 | 5000
| 1.4 Adquisición de serpientes venenosas de las especies escogidas | Certificados, Facturas, | Empresa Comunal | 6 | 6125
| 1.5 Capacitación del personal en el manejo y manutención de las serpientes, convenios con universidades y/o institutos | Certificado de entrenamiento, | Universidad y/o Instituto | 6 | 2500
| 1.6 Implementación de un "bioterio" para crianza de conejos, ratones albinos u otras especies para alimentar a las serpientes | Verificación in situ | Empresa Comunal /Fuente Fin | 2 | 2500
| 1.7 Puesta en marcha del zoocriadero | Verificación in situ | Empresa Comunal | 6 | 1000
RESULTADO ESPERADO 2
- Se ha implementado un laboratorio de extracción y liofilización de veneno de serpiente
Indicadores
- Se ha construido e implementado un laboratorio de extracción y liofilización de veneno de serpiente
- Se controla la calidad del veneno de serpiente por personal calificado y capacitadp
- Se han logrado cartas de intención de instituciones que requieran del abastecimiento de este producto
| ACTIVIDADES | VERIFICADOR | RESPONSABLE | TIEMPO (SEMANAS) | RECURSOS ( US$ )
| 2.1 Diseño y construcción de infraestructura del labo de colección de venenos (obra civil) | Planos, licencias | Consultor; Municipio; Empresa Comunal | 6 | 10000
| 2.2 Diseño e implementación de infraestructura del labo de colección de venenos (maquinaria y equipo) | Plano, lay-out | Consultor; Empresa Comunal | 6 | 10000
| 2.3 Capacitación del personal para el "ordeño" de las serpientes, convenios con universidades y/o institutos | Certificados de Capacitación | Universidades y/o Institutos | 4 | 2500
| 2.4 Certificación del protocolo para la colección del veneno y del control de calidad del mismo | Certificados del Protocolo | Universidades y/o Institutos | 2 | 1500
| 2.5 Puesta en marcha de la colección y estabilización del veneno | Producción de venenos | Empresa Comunal | 12 | 1000
RESULTADO ESPERADO 3
- Se ha implementado una granja equina para la producción de sueros heterólogos
Indicadores
- Se ha logrado la concesión de un área para establecer una granja equina.
- Se han aclimatado caballos en la región tropical
- Se ha domesticado a los caballos para la inoculación de veneno de serpiente y sangrado periódico.
- Se ha implementado a la granja equina para la sangría y colección del plasma equino.
- Se ha capacitado al personal técnico para el manejo y buena canservación de la salud de los caballos.
| ACTIVIDADES | VERIFICADOR | RESPONSABLE | TIEMPO (SEMANAS) | RECURSOS ( US$ )
| 3.1 Ubicación y construcción de una granja de equinos | Licencia de funcionamiento | Municipalidad; Minag, Labo | 8 | 20000
| 3.2 Compra y aclimatación de caballos para producir suero | Factura de compra, inspección | Asesor, Laboratorio de prod. | 3 | 6000
| 3.3 Capacitación del personal técnico en el manejo y mantenimiento de los caballos productores de suero | Certificados de Capacitación | Universidades y/o Institutos | 4 | 1500
| 3.4 Implementación y equipamiento del área para la sangría y colección del plasma equino | Certificado de inspección | Universidades y/o Institutos Laboratorio de producción | 2 | 4500
| 3.5 Capacitación del personal técnico para la sangría y colección del plasma equino | Certificados de Capacitación | Universidades y/o Institutos | 2 | 2000
| 3.6 Certificación del protocolo para la sangría, colección del suero y transfusión de la fracción de hemoglobina de la sangre al equino | Certificados del Protocolo | Universidades y/o Institutos Laboratorio de producción | 2 | 1500
| 3.7 Puesta en marcha de esta etapa de la producción de anticuerpos | Producción de plasma equino | Laboratorio de producción | 26 | 1000
RESULTADO ESPERADO 4
- Se ha implementado un laboratorio para la producción de antiveneno de serpiente faboterápicos (sueros digeridos) estabilizados por liofilización.
Indicadores
- Se tiene la declaratoria de fábrica del laboratorio y la recepción del laboratorio implementado con equipos.
- Se ha logrado la autorización de funcionamiento por parte de las autoridades correspondientes.
- Se han logrado las diferentes certificaciones de planta que garanticen la calidad de los antivenenos producidos.
- Se han logrado cartas de intención de compra de las diferentes instituciones que requieren de este producto.
- Registro de ventas de lo producido.
| ACTIVIDADES | VERIFICADOR | RESPONSABLE | TIEMPO (SEMANAS) | RECURSOS ( US$ )
| 4.1 Diseño y construcción de infraestructura del labo de producción de antivenenos (obra civil) | Licencia de Construcción, Declaratoria de Fábrica | Municipio, Minsalud, Laboratorio de Producción | 8 | 30000
| 4.2 Diseño e implementación de infraestructura del labo de producción de antivenenos (maquinaria y equipos) | Planos, Lay-out, Facturas de compra, Donaciones | Consultor, Laboratorio de producción, Min Salud | 6 | 100000
| 4.3 Capacitación del personal técnico en la producción de antivenenos (Control de Calidad y Buenas Prácticas de Manufactura - BPM) | Certificados de Capacitación | Universidades y/o Institutos | 4 | 5000
| 4.4 Trámites administrativos :obtención de autorizaciones de producción | Licencias, Autorización | Municipio, Minsalud | 2 | 1000
| 4.5 Certificación de los procedimientos aplicados a la producción | Certificado de validación de procesos, Cartas de Intención | Universidades y/o Institutos Laboratorio de producción | 2 | 2000
| 4.6 Puesta en marcha de esta etapa de la producción de antivenenos | Venta de antivenenos | Laboratorio de producción | 4 | 1500

## Cronograma
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
ACTIVIDADES | TIEMPO (S) | TIEMPO (M) | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
1.1 Prospección y convenios con las Comunidades Aguaruna | 2 | 0.5
1.2 Trámites administrativos para obtención de permisos | 3 | 0.75
1.3 Diseño y construcción de infraestructura básica del zoocriadero | 8 | 2
1.4 Adquisición de serpientes venenosas de las especies escogidas | 6 | 1.5
1.5 Capacitación del personal en el manejo y manutención de las serpientes, convenios con universidades y/o institutos | 6 | 1.5
1.6 Implementación de un "bioterio" para crianza de conejos, ratones albinos u otras especies para alimentar a las serpientes | 2 | 0.5
1.7 Puesta en marcha del zoocriadero | 6 | 1.5
2.1 Diseño y construcción de infraestructura del labo de colección de venenos (obra civil) | 6 | 1.5
2.2 Diseño e implementación de infraestructura del labo de colección de venenos (maquinaria y equipo) | 6 | 1.5
2.3 Capacitación del personal para el "ordeño" de las serpientes, convenios con universidades y/o institutos | 4 | 1
2.4 Certificación del protocolo para la colección del veneno y del control de calidad del mismo | 2 | 0.5
2.5 Puesta en marcha de la colección y estabilización del veneno | 12 | 3
3.1 Ubicación y construcción de una granja de equinos | 8 | 2
3.2 Compra y aclimatación de caballos para producir suero | 3 | 0.75
3.3 Capacitación del personal técnico en el manejo y mantenimiento de los caballos productores de suero | 4 | 1
3.4 Implementación y equipamiento del área para la sangría y colección del plasma equino | 2 | 0.5
3.5 Capacitación del personal técnico para la sangría y colección del plasma equino | 2 | 0.5
3.6 Certificación del protocolo para la sangría, colección del suero y transfusión de la fracción de hemoglobina de la sangre al equino | 2 | 0.5
3.7 Puesta en marcha: etapa de la producción de anticuerpos | 26 | 6.5
4.1 Diseño y construcción de infraestructura del labo de producción de antivenenos (obra civil) | 8 | 2
4.2 Diseño e implementación de infraestructura del labo de producción de antivenenos (maquinaria y equipos) | 6 | 1.5
4.3 Capacitación del personal técnico en la producción antivenenos (Control de Calidad y Buenas Prácticas de Manufactura-BPM) | 4 | 1
4.4 Trámites administrat :obtención de autorizaciones de producción | 2 | 0.5
4.5 Certificación de los procedimientos aplicados a la producción | 2 | 0.5
4.6 Puesta en marcha: etapa de la producción de antivenenos | 4 | 1