TITULO:	PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA BIOINDUSTRIA EN EL EJE AMAZONAS-MARAÑON

FECHA DE INICIO:		AGOSTO DEL 2002

FECHA DE TERMINO:	JULIO DEL 2003

| GENERALIDADES | INDICADORES VERIFICABLE OBJETIVAMENTE. | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN :Mejorar los niveles de ingreso y bienestar de los productores locales en la Región de Loreto | De 1,000 productores, 200 incrementaron sus ingresos mensuales de $100 a 250, al término del proyecto | - Diagnósticos - Informes técnicos - Estados financieros - Facturas y boletas de venta | Políticas sociales internas favorables e interés de la cooperación técnica internacional en financiar programas de investigación y desarrollo en PM. |
| PROPOSITO : Proyecto de desarrollo tecnológico para generar valor agregado a la producción de Sangre de Grado (Croton spp). | Un programa de investigación con resultados validados. Instalación de 90 Ha. De UG, 90 de SG y 20 Has de otras Plantas Medicinales(PM) al término del 3 año de iniciado el proyecto | - Resultados de investigaciones publicadas - Expedientes técnicos. - Fotografías - Entrevistas. | Políticas sectoriales y sociales estables de interés permanente de beneficiarios a incorporar programas de desarrollo en PM. |
| RESULTADOS : 1. Diagnóstico diferencial socio económico de PM usados en tratamiento de enfermedades de interés social. 2. Evaluación del impacto ambiental de los programas desarrollados. 3. Producción de PM a nivel comercial. 4. Plantas medicinales en tratamiento validado de enfermedades | 1.1 Un diagnostico realizado al termino del 1° año de iniciado el proyecto 2.1 Estudios de impacto ambiental en zonas priorizadas para la ejecucion del proyecto.. 3.1 200 Has. Instaladas de PM al 1° año de iniciado el proyecto. 4.1 05 trabajos de investigacion con resultados validados al termino del proyecto | - Documentos de diagnósticos - Estudios - Estudios de impacto ambiental publicados - Expedientes técnicos - Informes | Interés creciente de la población nacional y mundial por el uso de PM en el tratamiento de enfermedades. |
| ACTIVIDADES : 1.1 Zonificación e identificación de áreas 1.2 Inventario de PM en áreas priorizadas Priorización de PM de uso más frecuente en salud humana y otros. 2.1 Linea de base para identificar parámetros de evaluación de impacto ambiental. 2.2 Evaluación del impacto ambiental del establecimiento de PM. en suelos degradados. Programa para revalorizar la medicina tradicional haciendo uso de PM. 3.1 Identificación y selección de beneficiarios. 3.2 Establecimiento de PM en áreas y beneficiarios seleccionados. 4.1 Proyectos de investigación en tratamiento de úlceras. 4.2 Proyecto de investigación como antinflamatorio-antioxidante. 4.3 Proyecto de investigación como revilitalizador. | 1.1.- 01 estudio al 1ª año de iniciado el proyecto. 1.2.- 01 estudio al I trimestre 1.3..- Dignóstico. 2.1.- 01 estudio. 2.2.- 01 estudio. 2.3.- 02 seminarios-taller nacionales - internacional 3.1.- 05 dianósticos participativos 3.2.- Cultivos de PM establecidos 4.1.- 01 estudio 4.2.- 01 estudio 4.3.- 01 estudio | - Estudio de zonificación - Estudio - Diagnóstico - Reportes - Informes, videos, fotos - Informes técnicos - Resúmenes - Informes - Documentos publicados en revistas científicas | Disponibilidad de recursos financieros y condiciones sociales favorables |